Imagen que contiene dibujo

Descripción generada automáticamente

**Informe de evaluación cumplimiento metas físicas Plan Operativo Anual (POA)**

**Julio/septiembre 2022**

**Índice**

[**Departamento De Planificación y Desarrollo** 3](#_Toc100739806)

[**Cumplimiento de metas físicas** 3](#_Toc100739807)

[F**ormación inicial:** 4](#_Toc100739808)

[**Posgrado** 5](#_Toc100739809)

[**Formación Continua** 6](#_Toc100739810)

**Investigación** **y** [**Evaluación** 9](#_Toc100739811)

[**Gráfico No. 1- Cumplimiento metas físicas** 10](#_Toc100739812)

[**Gráfico No. 2- Análisis comparativo cumplimiento metas físicas trimestral** 10](#_Toc100739812)

[**Metas financieras ejecutadas trimestre julio/septiembre 2022.** 11](#_Toc100739813)

Imagen que contiene dibujo

Descripción generada automáticamente

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

**Informe trimestral del POA, julio/septiembre 2022**

# **Departamento de Planificación y Desarrollo**

El departamento de planificación y desarrollo es parte de las unidades asesoras y consultivas del Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), depende directamente de la Dirección Ejecutiva y dentro de sus funciones está la de consolidar la formulación y dar seguimiento al nivel de cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022, instrumento de planificación a corto plazo que recoge las propuestas de trabajo de las áreas académicas y administrativas que conforman el Inafocam, a partir de lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

En el POA, se contemplan todas las acciones que deberá cumplir el Inafocam en el marco de las metas institucionales asignadas, que concretizan las actividades a corto plazo y que contribuyen con el cumplimiento de las políticas educativas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley-1-12), en el Plan de Gobierno 2020-2024 y en los Planes Estratégicos tanto del Minerd como el propio.

El monitoreo de las metas físicas del POA se realiza trimestralmente para determinar cuál ha sido el nivel de cumplimiento alcanzado en cada período, en relación con las metas programadas y en base a los resultados implementar las mejoras pertinentes en caso de ser requeridas.

Este informe contiene el reporte de las actividades realizadas por el Inafocam, como resultado del seguimiento realizado al 3er. trimestre del año 2022 (del 01 de julio al 30 de septiembre 2022), así como las justificaciones y las oportunidades de mejora a ser implementadas en los productos donde el cumplimiento en la meta programada no alcanzó el umbral establecido.

# **Cumplimiento de metas físicas**

Para el periodo julio/septiembre 2022, el cumplimiento en metas físicas de la institución fue de un **53%** en relación con el total de productos programados.

A continuación, detallamos el desempeño por áreas, presentando de manera precisa el cumplimiento según productos y actividades programadas para el trimestre objeto de análisis; así como la justificación en aquellos productos cuyo nivel de cumplimiento fue insatisfactorio.

## 

## **Formación inicial:**

Para el trimestre julio/septiembre 2022, fueron ingresados **264** bachilleres a la carrera de educación, como avance de la meta correspondiente al trimestre octubre/diciembre de este año**.**

**Los programas en los que ingresaron estos becarios son los siguientes:**

* Licenciatura en inglés orientada a la Enseñanza, dirigido a **31** becarios: **14** de UNICDA y **17** de UNAPEC.
* Licenciatura en Matemática orientada a la Educación Secundaria, dirigido a **116** becarios: **15** de UCATEBA, **60** de UNPHU, **19** de PUCMM, **12** de UCE y **10** de UNAD-Bonao.
* Licenciatura en Educación Física, dirigido a **7** becarios. UNEV
* Licenciatura en Física orientada a la Educación Secundaria, dirigido a **10** becarios. UNPHU.
* Licenciatura Química orientada a la Educación Secundaria, dirigido a **15** becarios. UNPHU.
* Licenciatura Lengua y Literatura orientada a la Educación Secundaria, dirigido a **12** becarios PUCMM-Sto. Dgo.
* Licenciatura en Ciencia Sociales orientada a la Educación Secundaria, dirigido a **12** becarios. PUCMM-Sto. Dgo.
* Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo, dirigido **11** becarios. PUCMM
* Licenciatura Biología orientada a la Educación Secundaria, dirigido a **50** becarios: **25** de UCE y **25** de UNISA.

También fue realizada, la Capacitación de las Competencias Básicas (b2) de inglés que contempla la Normativa 09-15, dirigida a **19** estudiantes de la Licenciatura Educación Física de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), estos estudiantes pertenecen la 1era, 2da y 3era cohortes que se estarán graduando a final del 2022.

Otro logro importante de este periodo es el egreso de 95 becarios de programas de licenciaturas bajo la normativa 9 - 2015.

## **Posgrado**

Para el trimestre Julio/septiembre 2022, fueron becados **602** docentes en servicio en 9 programas formativos, alcanzando un **80%** en relación con la programación del período (753).

A continuación, presentamos las aperturas de programas correspondientes a este período:

* Doctorado en Educación, dirigido a 43 docentes de las regionales de: San Cristóbal (04), San Pedro de Macorís (05), La Vega (06), Santiago (08), Mao (09), Santo Domingo (10 y 15), Puerto Plata (11) e Higüey (12). UCATECI.
* Maestría en Innovación Educativa, dirigida a 32 docentes de la regional de Santiago (08). Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
* Maestría: Educación Inicial, dirigida a 284 docentes, de las regionales: Barahona (01), San Juan (02), Azua (03), San Cristóbal (04), La vega (06), Santiago (08), Mao (09), Higüey (12) Santo Domingo (10 y 15), Monte Plata (17), Neyba (18. UNICARIBE y UCSD.
* Maestría: Gestión de Centros Educativos, dirigido 49 docentes de las regionales: San Cristóbal (04), Santo Domingo (10 y 15), Monte Plata (17). Universidad Abierta Para Adultos (UAPA).
* Maestría: Tecnología Educativa, dirigido a 50 docentes a nivel nacional. UTESA.
* Maestría en Currículo, Instrucción y Tecnología, dirigido a 33 docentes, de la regional de San Francisco de Macorís (07). Universidad Católica Nordestana (UCNE)– NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY.
* Especialidad en Lectoescritura y Matemática, dirigido a 36 docentes de las regionales de San Cristóbal (04), Santo Domingo (10 y 15), Monte Plata (17). Utesur.
* Especialidad en Educación Ambiental, dirigido a 40 docentes de las regionales San Francisco de Macorís (07), Santiago (08), Mao (09), Puerto Plata (11) y Montecristi (13). Unisa.
* Especialidad en Gestión de Centros Educativos, dirigido a **35** coordinadores de centro CAIPI-CAFI, coordinadoras educativas, agentes y asistentes educativas y técnicos del INAIPI, de la regional de Santiago (08). UCATEBA-Santiago.

En relación con los “**Docentes graduados en programas de Posgrado”,** se capacitaron **358** docentes alcanzando un **100%** de cumplimiento en función de **240** meta programada del trimestre.

## **Formación Continua**

El área de formación continua, para el trimestre julio/septiembre 2022, otorgó **7,716** becas a docentes (**3,771** diplomados y **3, 945** de talleres, congresos y seminarios), para un cumplimiento en metas físicas de un **85.6%,** versus metas programadas (9 010) en este indicador.

El Indicador “**Cantidad de Docentes Impactados a través del Programa de Formación Continua Situada y Centrada en el Aprendizaje**”, fue sustituido por el Programa “**Construyendo la Base de los Aprendizajes Con Base"** que se está desarrollando en el Primer Ciclo de Educación Primaria en colaboración con Unicef.

La meta programada del período de este indicador fue capacitar 1 800 docentes en Lectoescritura y Matemática, por lo que al ser reprogramado para el trimestre octubre/diciembre 2022, su cumplimiento es insatisfactorio. Estamos a la espera de un informe del nivel de avance del nuevo programa por parte de la Dirección de Primaria del Minerd.

Según lo expresado en párrafos anteriores, para este periodo, el nivel de cumplimiento alcanzado del área de Formación Continua es de un **43%,** considerando el promedio de sus dos indicadores (EFCSCA y el de Diplomados, Talleres, cursos y Seminarios (.

A continuación, presentamos una lista de las capacitaciones realizadas del trimestre:

• Diplomado: Implementación de Secuencias Didácticas de la Lengua Española, Segundo Ciclo, Nivel primario, dirigido a **290** técnicos nacionales, regionales y distritales de la 18 regionales educativas del país. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

• Diplomado: Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Educación, dirigido a **375** docentes de todas las áreas, niveles y modalidades de la regional de Montecristi (13). CACATU Proyecto Corporativo.

• Diplomado: Didáctica de las Matemáticas en Educación Primaria, dirigido a **80** docentes del área de Matemática del Nivel Primario de las regionales: La Vega (06), y Santiago (08). Centro de Formación e Innovación Dominicana (CEFID).

• Diplomado: Neurociencia Cognitiva y Pedagogía, dirigido a 1**20** docentes pertenecientes a la regional de Azua (03). Instituto Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y Psicología Aplicada (IDESIP).

• Diplomado: Educación de los Derechos Humanos para una Cultura de Paz Basada en el Buen trato, dirigido a **120** docentes de los niveles primario y secundario perteneciente a la regional de Santo Domingo (15). Institución Formadora Grupo INAFORES.

• Diplomado: Certificación Docente Innovador Aula Innovadora, dirigido a **80** docentes de los diferentes niveles, ciclos y modalidades, pertenecientes a la regional de Barahona (01). Institución Formadora Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural (ADASEC).

• Diplomado: Formación Integral Humana y Religiosa, dirigido a **80** docentes de los niveles primario y secundario, pertenecientes a la regional de La Vega (06). Universidad Católica del Cibao (UCATECI).

• Diplomado: Competencias de Educación Artística en el Marco del Aprendizaje Virtual, dirigido a **80** docentes y técnicos del área de artística, de las regionales: Barahona (01), Higüey (12), y Santo Domingo (15). Fundación Nacional de Niños por las Artes (FUNANART).

• Diplomado: Tecnología e Innovación Educativa (DTIE), dirigido a **80** docentes de los diferentes niveles ciclos y modalidades de las regionales: Santo Domingo (15) y San Cristóbal (04. Instituto de Superior de Estudios Especializados en Ciencias Sociales y Humanidades Dr. Luis Heredia Bonetti (IES-LHB).

• Diplomado Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad para Docentes, dirigido a **120** docentes del Nivel Inicial y Primario de las regionales; San Francisco de Macorís (07), Santiago (08), Mao (09) y Montecristi (13). Instituto Fundación Patria.

• Diplomado: Intervención Psicopedagógica, dirigido a **270** docentes de primaria, orientadores y psicólogos, coordinadores, de la regional de Santo Domingo (15). Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

• Diplomado: Acompañamiento y Sistematización del Desempeño Docente, dirigido a **190** técnicos distritales y coordinadores docentes de la regional de San Cristóbal (04). Instituto Dominicano de Tecnología (IDT).

• Diplomado Docente virtual, dirigido a **400** docentes de las regionales: Mao (09) y Monte Cristi (13). La Fundación Latinoamericana Educación e Innovación (FLEI) - Universidad del Caribe (UNICARIBE).

• Diplomados Docente virtual dirigido a **120** docentes de la regional de Santo Domingo (10). Universidad del Caribe (UNICARIBE), FLEI.

• Diplomado Evaluación por Competencias, Gestión y Liderazgo Efectivo, dirigido a **436** coordinadores y directores de centros educativos del Nivel Primario de la regional de Monte Cristi (13). Centro de Formación Continua para Docentes del Futuro, (CODOFU).

• Diplomado: Neurociencia Aplicada a la Educación, dirigido a **90** docentes, psicólogos y técnicos docentes pertenecientes a la regional de San Cristóbal (04). Universidad Psicología Industrial Dominicana (UPID).

• Diplomado: Atención Integral a la Primera Infancia, dirigido a **440** agentes, asistentes educativas, animadoras, animadores, coordinador/a de animadores, técnicos regionales, provinciales y nacionales de los centros CAIPI y CAFI de atención a la primera infancia, del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), pertenecientes a las zonas: Norte Occidental, Norte Oriental, Este, Sur y Metropolitana. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

• Diplomado: Intervención Psicopedagógica, dirigido a **100** docentes de primaria, orientadores y psicólogos, coordinadores, pertenecientes a la regional de Santo Domingo (15). Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

• Diplomado: Certificación en Diseño Instruccional y Gestión de Proyectos E-Learning, dirigido a **120** docentes de las regionales de Azua (03), San Pedro De Macorís (05) y Santo Domingo (10). Universidad INCE / Benito Juárez México.

• Diplomado Intervención Psicopedagógica, dirigido a **80** docentes, orientadores y psicólogos de las regionales San Pedro (05) e Higüey (12). Universidad Central del Este (UCE).

• Diplomado en Innovación Educativa, dirigido a **100** docentes de la regional de Higüey (12). Institución Formadora, U global / Benito Juárez México.

• Taller Diseño de Instrumentos de Evaluación Educativa y Competencias en los Niveles Inicial y Primario, dirigido a **100 d**ocentes de los niveles inicial y primario, pertenecientes a la regional de educación de La Vega (06). Consultores y Asesores SRL (E&E).

• Taller Rol del Orientador y Psicólogo en los Centros Educativos, dirigido a **1,000** orientadores y psicólogos de las regionales Santo Domingo (10 y 15). Universidad Central del Este (UCE.

• Seminario Neurodidactica "Creando Escuelas del Futuro dirigido a **720** docentes de las regionales de Santiago (08), y Santo Domingo (10 y 15). Cacatú "Inversión Social Creativa".

• Taller de Legislación Educativa, dirigido a **400** docentes del sistema educativo dominicano a nivel nacional. Alianza Educativa de Formación Integral (AEFI).

• Seminario de Planificación y Evaluación Educativa en el Enfoque por Competencia, dirigido **325** docentes de la regional de Puerto Plata (11). Redi, Red Educativa de Didáctica Innovada.

• Seminario Dominican Republic TESOL 2022. United for a Bilingual Republic, dirigido a 1**000** docentes a nivel nacional. Institución Formadora, PTS (Professional Training Sistems).

• Congreso Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, dirigido a **300** docentes de Matemática a nivel nacional. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

• Congreso Internacional de Posgrado: Innovación y Calidad 2022, dirigido a **100** docentes, de la regional de San Francisco de Macorís (07). Universidad Católica Nordestana del Este (UCNE.

Con estas capacitaciones, se busca dar respuesta a las diferentes necesidades de capacitación continua solicitadas por el Minerd, las regionales y distritos educativos, para innovar la docencia y proporcionar en los docentes estrategias necesarias que favorezcan el desarrollo de competencias adecuadas en el uso y manejo de plataformas digitales , Didáctica de las Matemáticas y Lengua Española, Innovación Educativa, Desarrollo de Ambientes y Estrategias STEAM, así como el de Neuroeducación y Trastornos Cognitivos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

## 

## **Investigación y Evaluación**

Como parte del fortalecimiento institucional para el trimestre julio/septiembre, el departamento de Investigación y Evaluación realizó **70** evaluaciones diagnósticas y de seguimiento a **69** programas en proceso de formación y capacitación a nivel nacional, clasificadas de la manera siguiente:

• Evaluaciones de diagnósticas a:

\* 54 cohortes de programas de licenciaturas.

\* 1 programa de especialidad.

• Evaluaciones de seguimiento a:

\* 4 programas de maestrías

\* 4 programas de especialidad

\* 6 programas de diplomados y talleres.

En relación con la actividad de **Reconocimiento a docentes con buenas prácticas** egresados de los programas del Inafocam, descrita en el POA 2022, no fue realizada en el periodo correspondiente (julio-septiembre 2022) debido a que no se han determinado y aprobados los criterios necesarios para realizar la actividad.

A continuación, presentamos gráfico donde se muestra el porciento de cumplimiento en metas físicas alcanzado por las áreas académicas, en relación con su planificación para el trimestre julio/septiembre 2022.

# **Gráfico No. 1- Cumplimiento metas físicas trimestre julio/septiembre 2022**

**Fuente**: Dpto. Planificación y Desarrollo, división de Monitoreo y Evaluación, julio/sept.2022.

En este período se evidencia, que el área de Posgrado alcanzó un 80% de cumplimiento satisfactorio, mientras que Investigación y Evaluación 50% y Formación Continua 43% lograron sus metas programadas, alcanzando un cumplimiento insatisfactorio. El área de formación inicial no tiene metas programadas en este período.

# **Gráfico No. 2- Comparativo del cumplimiento metas físicas trimestral 2022**

**Fuente**: **Datos suministrados por las áreas académicas.**

Al analizar el gráfico anterior, referente al cumplimiento trimestral en metas físicas programadas en el Plan Operativo Anual 2022 vs. metas ejecutadas, se observa una baja en el cumplimiento del 2do. y 3er. trimestre, en relación con el 1er. trimestre, esto obedece a que productos como:

**. - Fortalecimiento de las capacidades de los docentes a través del programa "Formación situada y centrada en el aprendizaje.** El cual fue reprogramado para el trimestre octubre/diciembre, y su cumplimiento está en 0. Estamos a la espera de un informe del nivel avance del Programa con Base en el Primer Ciclo de Educación Primaria en colaboración con Unicef.

**. - Docentes reconocidos** que también fue reprogramado para el 4to. trimestre. Esta actividad no fue realizada en el periodo correspondiente (julio-septiembre 2022) debido a que no se han determinado y aprobados los criterios necesarios para su desarrollo.

# **Presupuesto ejecutado: trimestre julio/septiembre 2022.**

Para este trimestre, la ejecución financiera realizada por la Institución, tal como se evidencia en los registros del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), fue de **RD$ 433,371,195.22** para un nivel de cumplimiento de un **67%** en relación con el tope presupuestario asignado correspondiente al trimestre, ascendente a **RD$643,279,511.09.**

**Elaborado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ramona Taveras Dr. Francisco Ramírez**

**Evaluación y Monitoreo Director Ejecutivo**